## Cabeçalho
Projeto: | Projeto Horus
Data: | 8/10/2013
Teste: | Teste do Firmware no kit de desenvolvimento. Os testes ainda não contemplam todas as funcionalidades do primeiro protótipo.
Versão: | 0.1.1
Responsáveis: | Mauro Gadelha
Referências: | HORUS_REQ_SOFTWARE.doc

## Testes test-1.0.0 - Galaxy
Versão do sistema: |  | 1.0.0
Ambiente: |  | Navegador Chrome C39
1 | Autenticação
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
1.1 | ESSENCIAL | Autenticar com credenciais previamente cadastradas. | Usuário de descarte: informar o e-mail e a senha. Empresa de coleta e administrador: informar nome de usuário e senha | Autenticar com sucesso e redirecionar o usuário para sua tela inicial. (cada tipo de usuário tem uma tela inicial específica) | o resultado esperado | OK | Vitor informou que já tinha anotado essa correção no planejamento dele. (na tela de escolher o usuário para logar quando mudamos de horinzontal pra vertical e vice-versa na transição aparece a tela de login usuário e desaparece em seguida mais fica bem perceptivel e isso acontece com transações de algumas telas (falar com o vitor), o input de informar email cadastrado não está no formato de email.)
1.2 | ESSENCIAL | Autenticar com credenciais inexistentes. | informar dados inexistentes para os três tipos de usuário. | Uma mensagem de erro deve ser mostrada na tela de login. | o resultado esperado | OK
1.3 | ESSENCIAL | Realizar logout | Clicar no link 'Sair' na barra de menu principal | O usuário deve ser redirecionado para tela de login. | o resultado esperado | OK
1.4 | ESSENCIAL | Enviar nova senha para o usuário | informar o e-mail e o captcha e submeter os dados | Uma mensagem de sucesso será mostrada e a nova senha será enviada para o e-mail informado. | o resultado esperado | OK
1.5 | ESSENCIAL | Forçar erro no captcha da tela de alterar senha | informar caracteres diferentes | Exibir mensagem de erro, informando que o captcha foi informado incorretamente e exibir um novo captcha | o resultado esperado | OK | o input do email não aparece no padrão de emial e quando digita a primeira letra fica maiúscula e não tem o "@" logo no início; (não tem como desabilitar o historico)
2 | Cadastro de usuário de descarte
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
2.1 | ESSENCIAL | Cadastrar usuário | Preencher todos campos, adicionando pelo menos dois telefones e um edereço. | Cadastrar com sucesso e enviar um email de confirmação de cadastro para o e-mail cadastrado. Este processo deve ser informado para o usuário. | o resultado esperado | OK | Melhoria: Falar com o Sérgio e com o Victor sobre um novo formato de preenchimento de data pelo menos para as datas de nascimento e que seja melhor nos dispositivos móveis: (algumas mudanças não deram pra ser feita pois já é caracteristica do dispositivo e do próprio datepicker);
2.2 | ESSENCIAL | Não informar dados obrigatórios (etapa de dados do usuário) | Deixar pelo menos um campo obrigatório em branco do formulário de dados do usuário | Não habilitar o botão para a próxima etapa de cadastro | o resultado esperado | OK
2.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, data de nacimento em que o usuário seja menor de 18 anos, senhas e email diferentes | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não habilitar o botão para a próxima etapa. | o resultado esperado | OK
2.4 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
2.5 | DESEJAVEL | Verificar se as validações estão de acordo para cada tipo de usuário (física e jurídica) | Preencher corretamente os dados de um tipo de usuário para liberar o botão para a proxima etapa e depois verificar se o botão desabilita ou habilita ao mudar de tipo de usuário dependendo da outra validação. | O botão de próximo deve ficar habilitado ou desabilitado de acordo com a validação do tipo de usuário selecionado. | o resultado esperado | OK
2.6 | ESSENCIAL | Inserir um endereço válido | Preencher todos os campos obrigatórios e visualizar o endereço no mapa | Exibir um ponteiro no mapa, para que o usuário possa posicioná-lo no local correto | o resultado esperado | OK
2.7 | ESSENCIAL | Adicionar endereço | Após o preenchimento correto dos dados, clicar no botão adicionar endereço | O endereço inserido deve ser exibido na tabela no topo da página, exibindo os dados informados pelo usuário. | o resultado esperado | OK | Na versão local já está em ordem alfabetica basta sobi a versão. (o cadastro de endereço quando vou fazer um agendamento o botão aparece e os select do mesmo não estão em ordem alfabetica)
2.8 | ESSENCIAL | Inserir um endereço inválido | Informar dados qualquer nos campos do formulário de endereço | Exibir uma mensagem informando que não foi possível localizar o endereço | o resultado esperado | OK
2.9 | ESSENCIAL | Não informar dados obrigatórios (etapa de dados do local) | Tentar adicionar um endereço deixando pelo menos um campo obrigatório em branco | O botão para adiconar endereço deve ficar desabilitado. | o resultado esperado | OK
2.10 | ESSENCIAL | Excluir um local | Após adicionar um local, ir na tabela de endereços e clicar no botão de remover (x) | A linha deve desaparecer da tabela | o resultado esperado | OK
3 | Edição de usuário de descarte
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
3.1 | ESSENCIAL | Editar usuário | Alterar alguns campos e adicionar ou remover algum telefone. | Alterar com sucesso e exibir uma mensagem para o usuário. | o resultado esperado | OK | não está cadastrando telefones com DDD com mais de três digitos pois essa operação ainda esta sendo permitida, falar com Victor e Sérgio mudança de email sem validação.
3.2 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, data de nacimento em que o usuário seja menor de 18 anos, senhas e email diferentes | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado e não habilitar o botão de salvar alterações. | o resultado esperado | OK
3.3 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema, diferente do atual | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
4 | Gerenciamento de usuários de descarte
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
4.1 | ESSENCIAL | Listagem de usuários | Carregar a página | Listagem de todos os usuários habilitados | o resultado esperado | OK
4.2 | ESSENCIAL | Pesquisar usuários | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
4.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
4.4 | ESSENCIAL | Desabilitar usuários | Selecionar na tabela os usuários a serem desabilitados e clicar em desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK
5 | Cadastro de empresa de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
5.1 | ESSENCIAL | Informar dados para realizar o cadastro | Preencher todos os campos obrigatórios | Exibir uma mensagem informando o sucesso do cadastro | o resultado esperado | OK | o input email não está no formato de email, o select do imput categoria residos está em um formato ótimo de select e pode ser o padrão dos selects, tipo de endereço está perguntando se é comercial ou residencial mas se é empresa é sempre comercial(porguntar o victor), o select estado não está em ordem alfabetica, espaçamento nas bordas curto para colocar as página para baixo quando chega na parte dos mapas fica mais dificil pois fica muito estreito, o botão exibir endereço no mapa na horizontal está do lado esquerdo fora do padrão que do lado direito, a mensagem de email inválido não está no padrão vermelho
5.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível |  | NA
5.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cnpj incorreto, e-mail inválido, letras no raio de atuação | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não realizar o cadastro. | o resultado esperado | OK
5.4 | ESSENCIAL | Desenhar várias áreas de atuação, editar e excluir. | Clicar no ícone que tem um desenho de um polígono e desenhar clicando no mapa. Depois editar um dos polígono, e excluir outro polígono. | Na tela de visualizar empresa de coleta, as áreas devem estar aparecer no mapa do mesmo jeito que foi desenhada. | o resultado esperado | OK | o botão de poligonos não ativa com facilidades(se der pra colocar ele um pouco maior acho que melhora sua usabilidade)
6 | Edição de empresa de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
6.1 | ESSENCIAL | Editar empresa de coleta | Preencher todos os campos obrigatórios | Exibir uma mensagem informando o sucesso da alteração | o resultado esperado | OK | Está sendo mostrado as categorias de E-Lixo que já foram desabilitadas.
6.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível |  | NA
6.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cnpj incorreto, e-mail inválido, letras no raio de atuação | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não realizar o cadastro. | o resultado esperado | OK
6.4 | ESSENCIAL | Desenhar várias áreas de atuação, editar e excluir. | Clicar no ícone que tem um desenho de um polígono e desenhar clicando no mapa. Depois editar um dos polígono, e excluir outro polígono. | Na tela de visualizar empresa de coleta, as áreas devem estar aparecer no mapa do mesmo jeito que foi desenhada. | o resultado esperado | OK | o botão de poligonos não ativa com facilidades(se der pra colocar ele um pouco maior acho que melhora sua usabilidade)
7 | Gerenciamento de empresas de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
7.1 | ESSENCIAL | Listagem de empresas de coleta | Carregar a página | Listagem de todas as empresas habilitadas | o resultado esperado | OK
7.2 | ESSENCIAL | Pesquisar empresas | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
7.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
7.4 | ESSENCIAL | Desabilitar empresas | Selecionar as empresas a serem desabilitadas e clicar em desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK
8 | Cadastro de operador
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
8.1 | ESSENCIAL | Cadastrar operador | Preencher todos os campos obrigatórios. Cadastrar um administrador e um gerente de coletora | Exibir uma mensagem informando o sucesso do cadastro | o resultado esperado | OK
8.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir uma mensagem de erro informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
8.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, senhas e e-mail diferentes, formato de e-mail inválido | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não habilitar o botão de cadastro. | o resultado esperado | OK
9 | Editar operador
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
9.1 | ESSENCIAL | Editar operador | Preencher todos os campos obrigatórios. Editar um administrador e um gerente de coletora | Exibir uma mensagem informando o sucesso da alteração | o resultado esperado | OK
9.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir uma mensagem de erro informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
9.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, senhas e e-mail diferentes, formato de e-mail inválido | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não habilitar o botão de cadastro. | o resultado esperado | OK
10 | Gerenciamento de operadores
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
10.1 | ESSENCIAL | Listagem de operadores | Carregar a página | Listagem de todos os operadores | o resultado esperado | OK
10.2 | ESSENCIAL | Pesquisar operadores | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
10.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
10.4 | ESSENCIAL | Desabilitar operadores | Selecionar um operador da tabela e clicar em Desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK | na 1° vez deu erro quando exclui ele não recarrega a tabela e não exclui, na 2° tentativa excluiui
11 | Agendar coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
11.1 | ESSENCIAL | Realizar um agendamento | Realizar um agendamento com pelo menos três itens a serem coletados | Após finalizar, exibir uma tela de progresso da operação e depois uma mensagem de sucesso e com informações sobre o agendamento | o resultado esperado | OK | quando eu vou adicionar fotos e a tela está vertical ele fica com um borda solta na tela descompasada, muita demora para conclusão do agendamento, 1° tentativa demoro e não cadastro, na 2° vez não fez o filtro de horário mas quando eu cliquei em 08:00 horas da manhã e mostrou 16:00 e atualizou o filtro(pode ser internete mais levando em cosideração o usuário ter internet lenta pode dar esses mesmo erro, falar com o victor) e não finalizou, as veses mesmo vc digitando a data
11.2 | ESSENCIAL | Inserir data para o agendamento anterior a data atual | Tentar inserir pelo componente calendário e depois manualmente | O componente calendário não deve permitir selecionar datas anteriores a data atual e quando informar manualemente, o botão de próximo deverá ficar desabilitado | o resultado esperado | OK
11.3 | ESSENCIAL | Exibir mensagem de tolerância de tempo | Selecionar uma data válida e um horário | A mensagem deve ser exibida | o resultado esperado | OK
11.4 | ESSENCIAL | Impedir o usuário de inserir dados decimais no campo "Quantidade" | Inserir número decimal no campo "Quantidade" | Não permitir que seja inserido números decimais no campo | o resultado esperado | OK
12 | Editar agendamento de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
12.1 | ESSENCIAL | Realizar uma edição | Alterar endereço, data e itens a serem coletados | Após finalizar, exibir uma tela de progresso da operação e depois uma mensagem de sucesso e com informações sobre o agendamento | o resultado esperado | OK | o ícone de adicionar imagens a partir do segundo item esse ícone não aparece,
12.2 | ESSENCIAL | Inserir data para o agendamento anterior a data atual | Tentar inserir pelo componente calendário e depois manualmente | O componente calendário não deve permitir selecionar datas anteriores a data atual e quando informar manualemente, o botão de próximo deverá ficar desabilitado | o resultado esperado | OK
12.3 | ESSENCIAL | Exibir mensagem de tolerância de tempo | Selecionar uma data válida e um horário | A mensagem deve ser exibida | o resultado esperado | OK
12.4 | ESSENCIAL | Verificar se está sendo possível inserir números decimais no campo de "Quantidade" | Inserir número decimal no campo "Quantidade" | Não permitir que seja inserido números decimais no campo | o resultado esperado | OK
13 | Gerenciamento de agendamentos
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
13.1 | ESSENCIAL | Listagem de agendamentos | Carregar a página | Listagem de todos os agendamentos | o resultado esperado | OK
13.2 | ESSENCIAL | Pesquisar agendamentos | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
13.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
13.4 | ESSENCIAL | Desabilitar agendamentos | Selecionar na tabela os agendamentos a serem desabilitados e clicar em desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK
14 | Encaminhar agendamentos
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
14.1 | ESSENCIAL | Visualizar detalhes do agendamento | Clicar no link 'Mais detalhes' no canto superior direito de cada caixa de agendamento | Ir para outra tela, que exibe o endereço por extenço, mapa, data do agendamento e detalhes dos itens a serem coletados | o resultado esperado | OK | o layout do baner verde na parte superior da tela está descompasado
14.2 | ESSENCIAL | Encaminhar um agendamento | Escolher uma empresa de coleta no elemento select e clicar em 'Encaminhar!' | O agendamento deve ser vinculado corretamente com a empresa de coleta escolhida. (Verificação no banco de dados ou na área de cadastro de rota de coleta) | o resultado esperado | OK
15 | Cadastrar nova rota
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
15.6 | ESSENCIAL | Gerar rota | Selecionar somente os agendamentos que foram confirmados (não obrigatoriamente todos) e clicar no botão 'Gerar rota' | A rota poderá ser visualizada na tela de visualização de rotas | o resultado esperado | OK | ao abrir a pagina de gerar rota está gerando um erro não apareceu o mapa e apareceu a tela de enviar e-mail duplicada e embaixo de onde deveria aparecer o mapa (imagem printada no tablet samsung), mapa muito largo deixando a usabilidade ruim para movimentar a página,
15.7 | ESSENCIAL | E-mail de notificação | Ao cadastrar a rota, verificar a caixa de e-mail | Uma mensagem informando que o seu agendamento foi confirmado e que deverá aguardar o coletor do dia e horário escolhido | o resultado esperado | OK
17 | Visualizar rota
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
17.1 | ESSENCIAL | Gerar relatório em PDF | Na tela de visualização, clicar no botão "Gerar relatório em PDF" | Deve exibir uma janela de "Salvar aquivo" e verificar se o conteúdo está coerente | o resultado esperado | OK
17.2 | ESSENCIAL | Visualizar itens do agendamento | Selecionar somente um agendamento e clicar no botão 'Visualizar itens' | Deve exibir um dialog com uma tabela informando os dados do itens de coleta do agendamento | o resultado esperado | OK
18 | Gerenciamento de rotas
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
18.1 | ESSENCIAL | Listagem de rotas | Carregar a página | Listagem de todas as rotas | o resultado esperado | OK
18.2 | ESSENCIAL | Pesquisar rotas | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK | na pesquisa opção canelar não está sem uso pois na prática só existem dois status aguardando e finalizado,
18.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alternar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
19 | Sugestões
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
19.1 | ESSENCIAL | Enviar sugestões | Na tela de envio de sugestões, inserir algum texto na caixa de texto e clicar em enviar | Ir para a tela de gerenciamento de sugestões e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
19.2 | ESSENCIAL | Visualizar sugestão (usuário de descarte) | Na tela de gerenciamento de sugestões, selecionar uma sugestão e clicar em visualizar | Uma tela exibindo a sugestão enviada e horário do envio; Resposta do administrador e horário da resposta; Resposta da empresa de coleta e horário da resposta. Se não houver resposta, informar que não há. | o resultado esperado | OK
19.3 | ESSENCIAL | Responder sugestão (administrador) | Na tela de gerenciamento de sugestões (administrador) selecionar uma sugestão e clicar em responder, depois preencher o campo de resposta e salvar as alterações | Ir para a tela de gerenciamento de sugestões e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK | não tem paginação na primeira tabela, os itens que não são respondidos pelo administrador ficam nessa tabela de cima e com o tempo fica muito grande, foco automático muito irritante nesta página, quando clica no datepicker o input data é habilitado e chama o teclado e assim o calendário fica escondido na tela,
19.4 | ESSENCIAL | Selecionar uma empresa para responder à sugestão | Na tela de gerenciamento de sugestões (administrador), selecionar no list box uma empresa eleita para responder a resposta | A empresa selecionada poderá visualizar uma nova sugestão na tela de gerenciamento de sustestões da empresa de coleta | o resultado esperado | OK
19.5 | ESSENCIAL | Responder sugestão (gerente de coletora) | Na tela de gerenciamento de sugestões (empresa de coleta) selecionar uma sugestão e clicar em responder, depois preencher o campo de resposta e salvar as alterações | Ir para a tela de gerenciamento de sugestões e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
19.6 | ESSENCIAL | Pesquisar sugestões (em todos os usuários) | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
19.7 | ESSENCIAL | listar sugestões | Carregar a página | Lista de sugestões realizadas pelo usuário | o resultado esperado | OK
19.8 | ESSENCIAL | Paginação | Alternar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
20 | Avaliar empresas
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
20.1 | ESSENCIAL | Avaliar apenas agendamentos coletados | Verificar no formulário | Somente os agendamentos coletados | o resultado esperado | OK
20.2 | ESSENCIAL | Enviar avaliação | Preencher o formulário e clicar em "enviar avaliação" | Ir para a tela de gerenciamento de avaliações e exibir uma mensagem de sucesso. | o resultado esperado | OK
20.3 | ESSENCIAL | Visualizar avaliação | Na tela de gerenciamento de avaliações, selecionar um agendamento da tabela e clicar em "Visualizar" | A mesma tela de cadastro, só que com os campos preenchidos e desabilitados para edição | o resultado esperado | OK
20.4 | ESSENCIAL | Editar avaliação | Na tela de gerenciamento de avaliações, selecionar um agendamento da tabela e clicar em "Alterar" | A mesma tela de cadastro, só que com os campos preenchidos e ao salvar as modificações, deve voltar para a tela de gerenciamento de avaliações e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
20.5 | ESSENCIAL | Pesquisar avaliações | Na tela de gerenciamento de avaliações, utilizar os filtros de pesquisa "Data de início" e "Data de fim" | O resultado coerente com os filtros | o resultado esperado | OK
20.5 | ESSENCIAL | Paginação | Alternar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
21 | Ocorrencias
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
21.1 | ESSENCIAL | Cadastrar ocorrência | Informar os dados necessário na tela de cadastro de ocorrencia | Ir para a tela de gerenciamento de ocorrências e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
21.2 | ESSENCIAL | Visualizar ocorrência | Na tela de gerenciamento de ocorrências, selecionar uma ocorrencia e clicar em "Visualizar" | Deverá exibir o mesmo formulário de cadastro, só que com os campos preenchidos corretamente e desabilitados para edição. | o resultado esperado | OK
21.3 | ESSENCIAL | Pesquisar ocorrências | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
22 | Tipo de e-lixo
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
22.1 | ESSENCIAL | Cadastrar tipo de e-lixo | Na tela de cadastro, informar os dados necessários | Ir para a tela de gerenciamento de tipos de e-lixo e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK | sem paginação
22.2 | ESSENCIAL | Editar tipo de e-lixo | Na tela de edição, alterar alguns dados | Ao visualizar (clicando em editar novamente) os dados devem carregar corretamente, de acordo com o alterado. | o resultado esperado | OK
22.3 | ESSENCIAL | Desablitar tipos de e-lixo | Na tela de gerenciamento de tipos de e-lixo, selecionar os tipos de e-lixo na tabela e depois clicar em "Desabilitar" | Deve ser exibida um alerta de confirmação, e após confirmação o status deve ser alterado na tabela de tipos de e-lixo | o resultado esperado | OK
22.5 | ESSENCIAL | Verificar validações nos campos da tela de cadastro e edição | Inserir letras nos campos de números, cadastrar sem preencher os campos | Deve exibir uma mensagem de erro correspondente à validação | o resultado esperado | OK
22.6 | ESSENCIAL | Pesquisar tipos de e-lixo | Preencher nome do tipo de e-lixo e clicar em "Pesquisar" | Deverá exibir o resultado de acordo com o nome informado | o resultado esperado | OK
23 | Categorias de e-lixo
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
23.1 | ESSENCIAL | Cadastrar categorias | Na tela de cadastro, informar os dados necessários | Após realização do cadastro, o usuário deve ser redirecionado para a tela de cadastro de tipo de e-lixo com o campo "categoria" já selecionado com a categoria recém cadastrada e com uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK | sem paginação
23.2 | ESSENCIAL | Editar categorias | Preencher os dados necessários | Redirecionar para a tela de gerenciamento de categorias de e-lixo e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
23.3 | ESSENCIAL | Desablitar categorias | Selecionar um ou várias categorias e clicar em "Desabilitar" | Deverá exibir um alerta para confirmar a ação e após a confirmação, verificar se o status de habilitado foi alterado na tabela de categorias. | o resultado esperado | OK
23.5 | ESSENCIAL | Pesquisar categorias | Preencher nome da categoria e clicar em "Pesquisar" | Deverá exibir o resultado de acordo com o nome informado | o resultado esperado | OK
23.6 | ESSENCIAL | Verificar validações nos campos da tela de cadastro e edição | Deixar o campo de nome vazio | Exibir mensagem de erro. | o resultado esperado | OK
24 | Tipo de ocorrência
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
24.1 | ESSENCIAL | Adicionar tipo de ocorrência | Inserir o nome do tipo de ocorrência no campo de texto e clicar em adicionar e depois salvar as alterações | Exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
24.2 | ESSENCIAL | Editar tipo de ocorrência | Inserir o nome do tipo de ocorrência no campo de texto e clicar em confirmar e depois salvar as alterações | Exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
24.3 | ESSENCIAL | Excluir tipo de ocorrência | Marcar o checkbox na linha em que deseja excluir o tipo de ocorrência e depois salvar as alterações | Exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
25 | Registrar recebimento
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
25.1 | ESSENCIAL | Listar agendamentos de coleta | Ao carregar a página | Lista de agendamentos da rota | o resultado esperado | OK
25.2 | ESSENCIAL | Listar itens | selecionar um agendamento da tabela e clicar em "Listar itens" | Exibir em outra área, uma tela com uma tabela de itens | o resultado esperado | OK
25.3 | ESSENCIAL | Alterar itens | Mudar os valores de um item e cliclar em "Salvar alterações" | Voltar para a tela de listagem de agendamento e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
25.4 | ESSENCIAL | Confirmar/Cancelar agendamento | Selecionar um agendamento e alterar a situação dele clicando em Confirmar ou Cancelar agendamento | A mudança da situação deverá ser visível na tabela | o resultado esperado | OK
25.5 | ESSENCIAL | Finalizar recebimento de itens | Clicar em finalizar recebimento de itens | Ir para a tela de gerenciamento de rotas de coleta e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
Página Termos de uso: não tem o botão do datepicker e não tem o botão voltar

## Testes test-1.0.0 - Ipad mini
Versão do sistema: |  | 1.0.0
Ambiente: |  | Navegador Safari iOS 8.3
1 | Autenticação
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
1.1 | ESSENCIAL | Autenticar com credenciais previamente cadastradas. | Usuário de descarte: informar o e-mail e a senha. Empresa de coleta e administrador: informar nome de usuário e senha | Autenticar com sucesso e redirecionar o usuário para sua tela inicial. (cada tipo de usuário tem uma tela inicial específica) | o resultado esperado | OK | o input de informar email cadastrado não está no formato de email
1.2 | ESSENCIAL | Autenticar com credenciais inexistentes. | informar dados inexistentes para os três tipos de usuário. | Uma mensagem de erro deve ser mostrada na tela de login. | o resultado esperado | OK | Victor informaou que já tinha anotado para correções (tela de escolha de de usuário quando muda o ângulo fica aparecendo um flash de outra tela)
1.3 | ESSENCIAL | Realizar logout | Clicar no link 'Sair' na barra de menu principal | O usuário deve ser redirecionado para tela de login. | o resultado esperado | OK
1.4 | ESSENCIAL | Enviar nova senha para o usuário | informar o e-mail e o captcha e submeter os dados | Uma mensagem de sucesso será mostrada e a nova senha será enviada para o e-mail informado. | o resultado esperado | OK
1.5 | ESSENCIAL | Forçar erro no captcha da tela de alterar senha | informar caracteres diferentes | Exibir mensagem de erro, informando que o captcha foi informado incorretamente e exibir um novo captcha | o resultado esperado | OK
2 | Cadastro de usuário de descarte
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
2.1 | ESSENCIAL | Cadastrar usuário | Preencher todos campos, adicionando pelo menos dois telefones e um edereço. | Cadastrar com sucesso e enviar um email de confirmação de cadastro para o e-mail cadastrado. Este processo deve ser informado para o usuário. | o resultado esperado | OK | Na versão do servidor já está corrigido está versão (Nome Fantasia não esta aparecendo mensagem de validação de obrigatoriedade), Falar com o Sérgio e com o victor para mudar os selectis, select estado quando muda ângulo da tela fica descompassado
2.2 | ESSENCIAL | Não informar dados obrigatórios (etapa de dados do usuário) | Deixar pelo menos um campo obrigatório em branco do formulário de dados do usuário | Não habilitar o botão para a próxima etapa de cadastro | o resultado esperado | OK
2.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, data de nacimento em que o usuário seja menor de 18 anos, senhas e email diferentes | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não habilitar o botão para a próxima etapa. | o resultado esperado | OK
2.4 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
2.5 | DESEJAVEL | Verificar se as validações estão de acordo para cada tipo de usuário (física e jurídica) | Preencher corretamente os dados de um tipo de usuário para liberar o botão para a proxima etapa e depois verificar se o botão desabilita ou habilita ao mudar de tipo de usuário dependendo da outra validação. | O botão de próximo deve ficar habilitado ou desabilitado de acordo com a validação do tipo de usuário selecionado. | o resultado esperado | OK
2.6 | ESSENCIAL | Inserir um endereço válido | Preencher todos os campos obrigatórios e visualizar o endereço no mapa | Exibir um ponteiro no mapa, para que o usuário possa posicioná-lo no local correto | o resultado esperado | OK
2.7 | ESSENCIAL | Adicionar endereço | Após o preenchimento correto dos dados, clicar no botão adicionar endereço | O endereço inserido deve ser exibido na tabela no topo da página, exibindo os dados informados pelo usuário. | o resultado esperado | OK
2.8 | ESSENCIAL | Inserir um endereço inválido | Informar dados qualquer nos campos do formulário de endereço | Exibir uma mensagem informando que não foi possível localizar o endereço | o resultado esperado | OK
2.9 | ESSENCIAL | Não informar dados obrigatórios (etapa de dados do local) | Tentar adicionar um endereço deixando pelo menos um campo obrigatório em branco | O botão para adiconar endereço deve ficar desabilitado. | o resultado esperado | OK
2.10 | ESSENCIAL | Excluir um local | Após adicionar um local, ir na tabela de endereços e clicar no botão de remover (x) | A linha deve desaparecer da tabela | o resultado esperado | OK
3 | Edição de usuário de descarte
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
3.1 | ESSENCIAL | Editar usuário | Alterar alguns campos e adicionar ou remover algum telefone. | Alterar com sucesso e exibir uma mensagem para o usuário. | o resultado esperado | OK | Ver com o Victor: no cadastro salvei 4 números de telefones só ficaram 3 (mesmo com o ddd com apenas 3 digitos) mas na edição salvei mais numeros e ficaram salvos corretamente,
3.2 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, data de nacimento em que o usuário seja menor de 18 anos, senhas e email diferentes | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado e não habilitar o botão de salvar alterações. | o resultado esperado | OK
3.3 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema, diferente do atual | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
4 | Gerenciamento de usuários de descarte
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
4.1 | ESSENCIAL | Listagem de usuários | Carregar a página | Listagem de todos os usuários habilitados | o resultado esperado | OK
4.2 | ESSENCIAL | Pesquisar usuários | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
4.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
4.4 | ESSENCIAL | Desabilitar usuários | Selecionar na tabela os usuários a serem desabilitados e clicar em desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK
5 | Cadastro de empresa de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
5.1 | ESSENCIAL | Informar dados para realizar o cadastro | Preencher todos os campos obrigatórios | Exibir uma mensagem informando o sucesso do cadastro | o resultado esperado | OK | " * " não estão em vermelho, o select estado não estão em ordem alfabética, input email não está no formato de email, a mensagem de email inválido não está no padrão vermelho, o autofocus está para o nome do responsável que é o 3° input a não o input nome fantasia que é o primeiro.
5.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível |  | NA
5.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cnpj incorreto, e-mail inválido, letras no raio de atuação | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não realizar o cadastro. | o resultado esperado | OK
5.4 | ESSENCIAL | Desenhar várias áreas de atuação, editar e excluir. | Clicar no ícone que tem um desenho de um polígono e desenhar clicando no mapa. Depois editar um dos polígono, e excluir outro polígono. | Na tela de visualizar empresa de coleta, as áreas devem estar aparecer no mapa do mesmo jeito que foi desenhada. | o resultado esperado | OK
6 | Edição de empresa de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
6.1 | ESSENCIAL | Editar empresa de coleta | Preencher todos os campos obrigatórios | Exibir uma mensagem informando o sucesso da alteração | o resultado esperado | OK
6.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir um alerta informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível |  | NA
6.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cnpj incorreto, e-mail inválido, letras no raio de atuação | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não realizar o cadastro. | o resultado esperado | OK
6.4 | ESSENCIAL | Desenhar várias áreas de atuação, editar e excluir. | Clicar no ícone que tem um desenho de um polígono e desenhar clicando no mapa. Depois editar um dos polígono, e excluir outro polígono. | Na tela de visualizar empresa de coleta, as áreas devem estar aparecer no mapa do mesmo jeito que foi desenhada. | o resultado esperado | OK
7 | Gerenciamento de empresas de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
7.1 | ESSENCIAL | Listagem de empresas de coleta | Carregar a página | Listagem de todas as empresas habilitadas | o resultado esperado | OK
7.2 | ESSENCIAL | Pesquisar empresas | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
7.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
7.4 | ESSENCIAL | Desabilitar empresas | Selecionar as empresas a serem desabilitadas e clicar em desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK
8 | Cadastro de operador
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
8.1 | ESSENCIAL | Cadastrar operador | Preencher todos os campos obrigatórios. Cadastrar um administrador e um gerente de coletora | Exibir uma mensagem informando o sucesso do cadastro | o resultado esperado | OK
8.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir uma mensagem de erro informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
8.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, senhas e e-mail diferentes, formato de e-mail inválido | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não habilitar o botão de cadastro. | o resultado esperado | OK
9 | Editar operador
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
9.1 | ESSENCIAL | Editar operador | Preencher todos os campos obrigatórios. Editar um administrador e um gerente de coletora | Exibir uma mensagem informando o sucesso da alteração | o resultado esperado | OK
9.2 | ESSENCIAL | Informar e-mail existente | Preencher campo de e-mail com um e-mail que já tenha no sistema | Exibir uma mensagem de erro informando ao usuário que o endereço de e-mail informado não está mais disponível | o resultado esperado | OK
9.3 | ESSENCIAL | Informar dados inválidos | Preencher cpf incorreto, senhas e e-mail diferentes, formato de e-mail inválido | Exibir mensagens de erro, para cada dado informado no procedimento e não habilitar o botão de cadastro. | o resultado esperado | OK
10 | Gerenciamento de operadores
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
10.1 | ESSENCIAL | Listagem de operadores | Carregar a página | Listagem de todos os operadores | o resultado esperado | OK
10.2 | ESSENCIAL | Pesquisar operadores | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
10.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
10.4 | ESSENCIAL | Desabilitar operadores | Selecionar um operador da tabela e clicar em Desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK
11 | Agendar coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
11.1 | ESSENCIAL | Realizar um agendamento | Realizar um agendamento com pelo menos três itens a serem coletados | Após finalizar, exibir uma tela de progresso da operação e depois uma mensagem de sucesso e com informações sobre o agendamento | o resultado esperado | OK
11.2 | ESSENCIAL | Inserir data para o agendamento anterior a data atual | Tentar inserir pelo componente calendário e depois manualmente | O componente calendário não deve permitir selecionar datas anteriores a data atual e quando informar manualemente, o botão de próximo deverá ficar desabilitado | o resultado esperado | OK
11.3 | ESSENCIAL | Exibir mensagem de tolerância de tempo | Selecionar uma data válida e um horário | A mensagem deve ser exibida | o resultado esperado | OK
11.4 | ESSENCIAL | Impedir o usuário de inserir dados decimais no campo "Quantidade" | Inserir número decimal no campo "Quantidade" | Não permitir que seja inserido números decimais no campo | o resultado esperado | OK
12 | Editar agendamento de coleta
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
12.1 | ESSENCIAL | Realizar uma edição | Alterar endereço, data e itens a serem coletados | Após finalizar, exibir uma tela de progresso da operação e depois uma mensagem de sucesso e com informações sobre o agendamento | o resultado esperado | OK
12.2 | ESSENCIAL | Inserir data para o agendamento anterior a data atual | Tentar inserir pelo componente calendário e depois manualmente | O componente calendário não deve permitir selecionar datas anteriores a data atual e quando informar manualemente, o botão de próximo deverá ficar desabilitado | o resultado esperado | OK
12.3 | ESSENCIAL | Exibir mensagem de tolerância de tempo | Selecionar uma data válida e um horário | A mensagem deve ser exibida | o resultado esperado | OK
12.4 | ESSENCIAL | Verificar se está sendo possível inserir números decimais no campo de "Quantidade" | Inserir número decimal no campo "Quantidade" | Não permitir que seja inserido números decimais no campo | o resultado esperado | OK
13 | Gerenciamento de agendamentos
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
13.1 | ESSENCIAL | Listagem de agendamentos | Carregar a página | Listagem de todos os agendamentos | o resultado esperado | OK
13.2 | ESSENCIAL | Pesquisar agendamentos | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
13.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alterar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
13.4 | ESSENCIAL | Desabilitar agendamentos | Selecionar na tabela os agendamentos a serem desabilitados e clicar em desabilitar | Um alerta de confirmação deve ser exibido, e após a confirmação a linha deve ser removida da tabela | o resultado esperado | OK
14 | Encaminhar agendamentos
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
14.1 | ESSENCIAL | Visualizar detalhes do agendamento | Clicar no link 'Mais detalhes' no canto superior direito de cada caixa de agendamento | Ir para outra tela, que exibe o endereço por extenço, mapa, data do agendamento e detalhes dos itens a serem coletados | o resultado esperado | OK
14.2 | ESSENCIAL | Encaminhar um agendamento | Escolher uma empresa de coleta no elemento select e clicar em 'Encaminhar!' | O agendamento deve ser vinculado corretamente com a empresa de coleta escolhida. (Verificação no banco de dados ou na área de cadastro de rota de coleta) | o resultado esperado | OK
15 | Cadastrar nova rota
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
15.6 | ESSENCIAL | Gerar rota | Selecionar somente os agendamentos que foram confirmados (não obrigatoriamente todos) e clicar no botão 'Gerar rota' | A rota poderá ser visualizada na tela de visualização de rotas | o resultado esperado | OK
15.7 | ESSENCIAL | E-mail de notificação | Ao cadastrar a rota, verificar a caixa de e-mail | Uma mensagem informando que o seu agendamento foi confirmado e que deverá aguardar o coletor do dia e horário escolhido | o resultado esperado | OK
17 | Visualizar rota
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
17.1 | ESSENCIAL | Gerar relatório em PDF | Na tela de visualização, clicar no botão "Gerar relatório em PDF" | Deve exibir uma janela de "Salvar aquivo" e verificar se o conteúdo está coerente | o resultado esperado | OK
17.2 | ESSENCIAL | Visualizar itens do agendamento | Selecionar somente um agendamento e clicar no botão 'Visualizar itens' | Deve exibir um dialog com uma tabela informando os dados do itens de coleta do agendamento | o resultado esperado | OK
18 | Gerenciamento de rotas
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
18.1 | ESSENCIAL | Listagem de rotas | Carregar a página | Listagem de todas as rotas | o resultado esperado | OK
18.2 | ESSENCIAL | Pesquisar rotas | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK | Falar com o victor e sérgio o select cancelar está sem uso pois não tem mais rotas canceladas e sim agendamentos cancelados só existe rota finalizada ou aguardando,
18.3 | ESSENCIAL | Paginação | Alternar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
19 | Sugestões
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
19.1 | ESSENCIAL | Enviar sugestões | Na tela de envio de sugestões, inserir algum texto na caixa de texto e clicar em enviar | Ir para a tela de gerenciamento de sugestões e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
19.2 | ESSENCIAL | Visualizar sugestão (usuário de descarte) | Na tela de gerenciamento de sugestões, selecionar uma sugestão e clicar em visualizar | Uma tela exibindo a sugestão enviada e horário do envio; Resposta do administrador e horário da resposta; Resposta da empresa de coleta e horário da resposta. Se não houver resposta, informar que não há. | o resultado esperado | OK
19.3 | ESSENCIAL | Responder sugestão (administrador) | Na tela de gerenciamento de sugestões (administrador) selecionar uma sugestão e clicar em responder, depois preencher o campo de resposta e salvar as alterações | Ir para a tela de gerenciamento de sugestões e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
19.4 | ESSENCIAL | Selecionar uma empresa para responder à sugestão | Na tela de gerenciamento de sugestões (administrador), selecionar no list box uma empresa eleita para responder a resposta | A empresa selecionada poderá visualizar uma nova sugestão na tela de gerenciamento de sustestões da empresa de coleta | o resultado esperado | OK
19.5 | ESSENCIAL | Responder sugestão (gerente de coletora) | Na tela de gerenciamento de sugestões (empresa de coleta) selecionar uma sugestão e clicar em responder, depois preencher o campo de resposta e salvar as alterações | Ir para a tela de gerenciamento de sugestões e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
19.6 | ESSENCIAL | Pesquisar sugestões (em todos os usuários) | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
19.7 | ESSENCIAL | listar sugestões | Carregar a página | Lista de sugestões realizadas pelo usuário | o resultado esperado | OK
19.8 | ESSENCIAL | Paginação | Alternar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
20 | Avaliar empresas
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
20.1 | ESSENCIAL | Avaliar apenas agendamentos coletados | Verificar no formulário | Somente os agendamentos coletados | o resultado esperado | OK
20.2 | ESSENCIAL | Enviar avaliação | Preencher o formulário e clicar em "enviar avaliação" | Ir para a tela de gerenciamento de avaliações e exibir uma mensagem de sucesso. | o resultado esperado | OK
20.3 | ESSENCIAL | Visualizar avaliação | Na tela de gerenciamento de avaliações, selecionar um agendamento da tabela e clicar em "Visualizar" | A mesma tela de cadastro, só que com os campos preenchidos e desabilitados para edição | o resultado esperado | OK
20.4 | ESSENCIAL | Editar avaliação | Na tela de gerenciamento de avaliações, selecionar um agendamento da tabela e clicar em "Alterar" | A mesma tela de cadastro, só que com os campos preenchidos e ao salvar as modificações, deve voltar para a tela de gerenciamento de avaliações e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
20.5 | ESSENCIAL | Pesquisar avaliações | Na tela de gerenciamento de avaliações, utilizar os filtros de pesquisa "Data de início" e "Data de fim" | O resultado coerente com os filtros | o resultado esperado | OK
20.5 | ESSENCIAL | Paginação | Alternar entre as páginas disponíveis | Listagem correta dos dados (verificar se não terá dados duplicados nas outras páginas) | o resultado esperado | OK
21 | Ocorrencias
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
21.1 | ESSENCIAL | Cadastrar ocorrência | Informar os dados necessário na tela de cadastro de ocorrencia | Ir para a tela de gerenciamento de ocorrências e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
21.2 | ESSENCIAL | Visualizar ocorrência | Na tela de gerenciamento de ocorrências, selecionar uma ocorrencia e clicar em "Visualizar" | Deverá exibir o mesmo formulário de cadastro, só que com os campos preenchidos corretamente e desabilitados para edição. | o resultado esperado | OK
21.3 | ESSENCIAL | Pesquisar ocorrências | Preencher os filtros de pesquisa, com combinações diferentes. | Listagem correta dos dados | o resultado esperado | OK
22 | Tipo de e-lixo
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
22.1 | ESSENCIAL | Cadastrar tipo de e-lixo | Na tela de cadastro, informar os dados necessários | Ir para a tela de gerenciamento de tipos de e-lixo e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
22.2 | ESSENCIAL | Editar tipo de e-lixo | Na tela de edição, alterar alguns dados | Ao visualizar (clicando em editar novamente) os dados devem carregar corretamente, de acordo com o alterado. | o resultado esperado | OK
22.3 | ESSENCIAL | Desablitar tipos de e-lixo | Na tela de gerenciamento de tipos de e-lixo, selecionar os tipos de e-lixo na tabela e depois clicar em "Desabilitar" | Deve ser exibida um alerta de confirmação, e após confirmação o status deve ser alterado na tabela de tipos de e-lixo | o resultado esperado | OK
22.5 | ESSENCIAL | Verificar validações nos campos da tela de cadastro e edição | Inserir letras nos campos de números, cadastrar sem preencher os campos | Deve exibir uma mensagem de erro correspondente à validação |  | OK
22.6 | ESSENCIAL | Pesquisar tipos de e-lixo | Preencher nome do tipo de e-lixo e clicar em "Pesquisar" | Deverá exibir o resultado de acordo com o nome informado |  | OK
23 | Categorias de e-lixo
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
23.1 | ESSENCIAL | Cadastrar categorias | Na tela de cadastro, informar os dados necessários | Após realização do cadastro, o usuário deve ser redirecionado para a tela de cadastro de tipo de e-lixo com o campo "categoria" já selecionado com a categoria recém cadastrada e com uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK | Falar com o Victor e Sérgio (existe a posibilidade de cadastrar uma categoria e lixo sem o tipo e lixo)
23.2 | ESSENCIAL | Editar categorias | Preencher os dados necessários | Redirecionar para a tela de gerenciamento de categorias de e-lixo e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
23.3 | ESSENCIAL | Desablitar categorias | Selecionar um ou várias categorias e clicar em "Desabilitar" | Deverá exibir um alerta para confirmar a ação e após a confirmação, verificar se o status de habilitado foi alterado na tabela de categorias. | o resultado esperado | OK
23.5 | ESSENCIAL | Pesquisar categorias | Preencher nome da categoria e clicar em "Pesquisar" | Deverá exibir o resultado de acordo com o nome informado | o resultado esperado | OK
23.6 | ESSENCIAL | Verificar validações nos campos da tela de cadastro e edição | Deixar o campo de nome vazio | Exibir mensagem de erro. | o resultado esperado | OK
24 | Tipo de ocorrência
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
24.1 | ESSENCIAL | Adicionar tipo de ocorrência | Inserir o nome do tipo de ocorrência no campo de texto e clicar em adicionar e depois salvar as alterações | Exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
24.2 | ESSENCIAL | Editar tipo de ocorrência | Inserir o nome do tipo de ocorrência no campo de texto e clicar em confirmar e depois salvar as alterações | Exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
24.3 | ESSENCIAL | Excluir tipo de ocorrência | Marcar o checkbox na linha em que deseja excluir o tipo de ocorrência e depois salvar as alterações | Exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
25 | Registrar recebimento
Item | Prioridade | Descrição do Teste | Procedimento | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status | Observação
25.1 | ESSENCIAL | Listar agendamentos de coleta | Ao carregar a página | Lista de agendamentos da rota | o resultado esperado | OK
25.2 | ESSENCIAL | Listar itens | selecionar um agendamento da tabela e clicar em "Listar itens" | Exibir em outra área, uma tela com uma tabela de itens | o resultado esperado | OK
25.3 | ESSENCIAL | Alterar itens | Mudar os valores de um item e cliclar em "Salvar alterações" | Voltar para a tela de listagem de agendamento e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK
25.4 | ESSENCIAL | Confirmar/Cancelar agendamento | Selecionar um agendamento e alterar a situação dele clicando em Confirmar ou Cancelar agendamento | A mudança da situação deverá ser visível na tabela | o resultado esperado | OK
25.5 | ESSENCIAL | Finalizar recebimento de itens | Clicar em finalizar recebimento de itens | Ir para a tela de gerenciamento de rotas de coleta e exibir uma mensagem de sucesso | o resultado esperado | OK